## FRM03-OP-İY-SA
|  |  | ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ | [5 empty] | Dok. No | : | FRM03-OP-İY-SA
|  |  | SATIN ALMA TALEP FORMU Merkez Ofis ve Şantiye - Proje Alımları (TS-1, TS-2, TS-4) | [5 empty] | Rev. No / Tarih | : | 02 / 30.01.2024
[9 empty] | Yür. Tarihi | : | 02.04.2021
|  |  | ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | [5 empty] | Sayfa | : | 1/1
Proje Adı : | [6 empty] | Tedarik Kodu : |  | Talep Tarihi | :
Sıra No | Poz Numarası | Bütçe Kodu | Talep Konusu | Talep Detayı |  | Miktar | Birim | Toplam Hedef Bütçe | Kur Cinsi | Bütçe Açıklaması
1
2
3
4
Sıra No | Kapsam Kırılımı |  |  | Açıklama | Gerekli | Gerekli Değil | Opsiyonel | Bütçe Kodu | Hedef Bütçe | Kur Cinsi | Bütçe Açıklaması
1 | Malzeme / Ekipman
2 | Mühendislik
3 | Yedek Parça (devreye alma)
4 | Yedek Parça (operasyon)
5 | Testler ve Gözetim
6 | Fabrika Kabul Testleri
7 | Sertifikalar
8 | Nakliye
9 | Montaj
10 | Montaj Süpervizyonu
11 | Devreye Alma Süpervizyonu
10 | Saha Eğitimi
11 | Sınıf Eğitimi
12 | Diğer
Önerilen Tedarikçiler:
İstenen Sipariş Tarihi: |  |  |  |  | İstenen Saha Teslim Tarihi: |  |  |  | İstenen Garanti Süresi Bitiş Tarihi:
Tercih Edilen Ödeme Şartları: | [8 empty] | Kesin Teminat Mektubu Oranı:
Garanti Teminat Mektubu Oranı:
Notlar:
|  |  |  | Talep Eden |  | Kontrol |  |  | Onay
Birim | [5 empty] | Proje Yönetim Ofisi |  |  | Proje Yöneticisi
Ad Soyad
Tarih
İmza

## Yetki Eşikleri
TEDARİK YETKİ TABLOSU * Bu tabloda verilen yetkiler, "Yetki Kullanım Kuralları" çerçevesinde kullanılabilir.
Tedarik Sınıfı | Finansal Limit(ler) TL | Tedarik Sürecini Yöneten |  | Yetki ve Sorumluluklar
|  | Şantiye Satın Alma Birimi | Merkez Temin-Tedarik Birimi | Talep Sahibi | Hukuk Müşavirliği | Sözleşme Yöneticis | Muhasebe ve Finans Birimi | Tedarik Yöneticisi | Şantiye Yapım Yöneticisi | İdari İşler Yöneticisi | Proje Yöneticisi veya Proje Yön. Yrd. | Genel Md. Yrd (Yapım) | Genel Md. Yrd (Destek) | Genel Müdür / Yürütme Kurulu Üyesi | YK Bşk. Yrd.
Tedarik Sınıfı -1 | 0 - 75.000 TL | + (≤ 25.000 TL) | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 75.001 TL - 300.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 300.001 TL - 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| > 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
Tedarik Sınıfı -2 | 0 - 75.000 TL | + (≤ 25.000 TL) | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 75.001 TL - 300.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 300.001 TL - 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| > 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
Tedarik Sınıfı - 3 | 0 - 75.000 TL | + (≤ 25.000 TL) | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 75.001 TL - 300.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 300.001 TL - 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| > 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
Tedarik Sınıfı - 4 | 0 - 75.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 75.001 TL - 300.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| 300.001 TL - 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
| > 500.000 TL | - | + | [6 empty] | NA |  |  | NA |  | NA
Tedarik Sınıfı - 5 | 0 - 15.000 TL | - | + | [5 empty] | NA | NA | NA | NA |  | NA
| > 15.000 TL | - | + | [5 empty] | NA |  | NA | NA | NA | NA
LEJAND (TEDARİK SINIFI 1,2,3 ve 4) | [6 empty] | LEJAND (TEDARİK SINIFI 5)
+ | Sorumlu | [5 empty] | + | Sorumlu
- | Yetki Dışı | [5 empty] | - | Yetki Dışı
NA | Uygulanamaz. | [5 empty] | NA | Uygulanamaz.
| _ Satın Alma Talebinin Hazırlanması (Tüm ekleri ile) _Teknik Konuların Tedarikçi ile Müzakaresi (Sözleşme Öncesi ve Sonrası) _Tedarikçi Teklifleri için Teknik Onayının Verilmesi | [6 empty] | _ Satın Alma Talebinin Hazırlanması (Tüm ekleri ile) _Teknik Konuların Tedarikçi ile Müzakaresi (Sözleşme Öncesi ve Sonrası) _Tedarikçi Teklifleri için Teknik Onayının Verilmesi
| _Proje Tedarik Planının Oluşturulması _ Tedarikçi Ön değerlendirme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi - Onaylı Dış Tedarikçiler Listesinin Güncelliğinin Sağlanması _Tekliflerin Toplanması ve Teklif Karşılaştırma Tablosunun Hazırlanması _Ticari konularının Tedarikçiler ile Müzakere Edilmesi (Sözleşme Öncesi ve Sonrası) _Sözleşme Öncesi Finansal, Hukuksal ve Teknik Onayların Alınması _Süreç Paydaşları (Talep Sahipleri, Süreç İçerisinde Tanımlanmış İnceleme ve Onay Makamları, Tedarikçiler) ile Koordinasyonun Sağlanması _ Belirlenen Tedarikçiler ile Sözleşme Sürecinin Başlatılması | [6 empty] | _Merkez Yıllık Tedarik Planının Oluşturulması _ Tedarikçi Ön değerlendirme ve Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yönetilmesi - Onaylı Dış Tedarikçiler Listesinin Güncelliğinin Sağlanması _Tekliflerin Toplanması ve Teklif Karşılaştırma Tablosunun Hazırlanması _Ticari konularının Tedarikçiler ile Müzakere Edilmesi (Sözleşme Öncesi ve Sonrası) _Sözleşme Öncesi Finansal, Hukuksal ve Teknik Onayların Alınması _Süreç Paydaşları (Talep Sahipleri, Süreç İçerisinde Tanımlanmış İnceleme ve Onay Makamları, Tedarikçiler) ile Koordinasyonun Sağlanması _ Belirlenen Tedarikçiler ile Sözleşme Sürecinin Başlatılması
| _ Talep Kaynağının Şantiye Olması durumunda Tedarikçinin Belirlenmesi, Onaylanması ve Sözleşmenin Onayı ( Finansal, Hukuksal ve Teknik Onaylar Sonrası) _ Gerekli durumlarda Tedarikçiler ile Teknik ve Ticari Konuların Müzakerelerine katılması | [6 empty] | _ Talep Kaynağının Şantiye Olması durumunda Tedarikçinin Belirlenmesi, Onaylanması ve Sözleşmenin Onayı ( Finansal, Hukuksal ve Teknik Onaylar Sonrası) _ Gerekli durumlarda Tedarikçiler ile Teknik ve Ticari Konuların Müzakerelerine katılması
| _Tedarikçi Sözleşmesi için Hukuksal Görüş ve Uygunluk Bildirimi | [6 empty] | _Tedarikçi Sözleşmesi için Hukuksal Görüş ve Uygunluk Bildirimi
| _Tedarikçi Sözleşmesi için Finansal Görüş ve Uygunluk Bildirimi | [6 empty] | _Tedarikçi Sözleşmesi için Finansal Görüş ve Uygunluk Bildirimi
| _Kısa Listede yer alan firmalar ile Ticari Konuların Müzakerelerine katılım _Sözleşme süreçlerinin yönetimi (Tedarikçi Sözleşmeleri Yönetimi Alt Süreci, Yapım Projelerinde Sözleşmesel Talep Yönetimi Alt Süreci) | [6 empty] | _Kısa Listede yer alan firmalar ile Ticari Konuların Müzakerelerine katılım _Sözleşme süreçlerinin yönetimi (Tedarikçi Sözleşmeleri Yönetimi Alt Süreci, Yapım Projelerinde Sözleşmesel Talep Yönetimi Alt Süreci)
| _Tedarikçinin Belirlenmesi, Onaylanması ve Sözleşmenin Onayı ( Finansal, Hukuksal ve Teknik Onaylar Sonrası) _ Gerekli durumlarda Tedarikçiler ile Teknik ve Ticari Konuların Müzakerelerine katılım | [6 empty] | _Tedarikçinin Belirlenmesi, Onaylanması ve Sözleşmenin Onayı ( Finansal, Hukuksal ve Teknik Onaylar Sonrası) _ Gerekli durumlarda Tedarikçiler ile Teknik ve Ticari Konuların Müzakerelerine katılım

## Tedarik Sınıfı Kodları
TEDARİK VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ OPERASYONEL DÖNGÜ SÜRELERİ
[5 empty] | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) | [5 empty] | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) | [5 empty] | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar) | [7 empty] | Ana Sorumlu (lar) |  | Ana Sorumlu (lar)
[5 empty] | Temin - Tedarik Birimi |  | Temin - Tedarik Birimi |  | Temin - Tedarik Birimi |  | Temin - Tedarik Birimi |  | Temin - Tedarik Birimi |  | Sözleşme Birimi | Talep Sahibi (Teknik Uygunluk) | GMY / PY / ŞYY (Gerekiyorsa Teknik Uygunluk) | Sözleşme Birimi | Talep Sahibi (Teknik Uygunluk) | GMY / PY / ŞYY (Gerekiyorsa Teknik Uygunluk) | Tanımlanan Finansal Yetki Eşiklerine Göre Tanımlı Otoriteler |  | Sözleşme Birimi |  | Talep Sahibi (Teknik Uygunluk) | Hukuk Müşavriliği Uygunluk | Muhasebe ve Finans Birimi Uygunluk | Talep Sahibi (Teknik Uygunluk) | Hukuk Müşavriliği Uygunluk | Muhasebe ve Finans Birimi Uygunluk | Sözleşme Birimi |  | Sözleşme Birimi | Talep Sahibi | Hukuk Müşavriliği | Muhasebe ve Finans Birimi | Sözleşme Birimi | Talep Sahibi | Hukuk Müşavriliği | Muhasebe ve Finans Birimi | Sözleşme Yapılan Tedarikçi |  | Sözleşme Yapılan Tedarikçi ya da Ekon Temin - Tedarik Birimi
Tedarik Sınıfı Kodu | Tedarik Tipi | Tedarik Kodu | Açıklama | Örnekleme | PQ (İş Günü) |  | Kısa Liste Hazırlığı (İş Günü) |  | Teklif Talep Yazısı ve Eklerinin Hazırlanması (İş Günü) |  | Tekliflerin Toplanması Süreci (İş Günü) |  | Teklif Karşılaştırma Tablosonun Hazırlanması (İş Günü) |  | Gelen Teklifler ve Teklif Karşılaştırma Tablosu İç Onaylar (İş Günü) | [5 empty] | Tedarikçi Seçimi (İş Günü) |  | Sözleşme Talebi İle Birlikte Draft Sözleşmnin Düzenlenmesi (İş Günü) |  | İç Onay (İş Günü) | [5 empty] | Tedarikçi İle Sözleşme Görüşmeleri (İş Günü) |  | Sözleşmenin Paraflanması ve İmzalanması (İş Günü) | [7 empty] | Tedarikçi Operasyonel Süreç (fx) (İş Günü) |  | Teslimat Süreci f(y) (İş Günü) |  | Contingency (Sabit Çarpan) |  | Hedef (KPI) Tedarik ve Sözleşme Alt Süreçleri Döngüsü (Takvim Günü) |  | Maksimum Tedarik ve Sözleşme Alt Süreçleri Döngüsü (Takvim Günü)
[5 empty] | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi |  |  | Y.Dışı |  |  | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi |  |  | Y.Dışı |  |  | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi |  |  |  | Y.Dışı |  |  |  | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı | Y.İçi | Y.Dışı
TS-2 | Mal | TS-2_M | İmalata veya montaja girecek hammade, yarı mamul, mamul alımları | Sac plaka, cıvata, boru, vana, vb. | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 20 | 25 | 22 | 28
TS-3 | Mal | TS-3_M | Projelerde müşteriye sunulan ürün, servis ve hizmet kalitesini direkt etkilemeyen malzeme alımları | Proje sarf malzemesi, ofis kırtasiye malzemeleri alımları, vb. | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 18 | 20 | 19 | 23
TS-4 | Mal | TS-4_M | Projelerde kritik mal alımları (teknolojik ekipmanlar) | Teknolojik ekipman alımları, vb. | 15 | 20 | 3 | 3 | 2 | 2 | 15 | 21 | 5 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 60 | 71 | 65 | 81
TS-5 | Mal | TS-5_M | Merkez yerleşke idari işler malzeme alımları | Tamirat ve onarım işleri için alınacak malzemeler, temizlik malzemesi, çay ocağı malzemesi, vb. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 13 | 13 | 14 | 14
TS-1 | Hizmet veya Servis | TS-1_H | Projelerde müşteriye sunulan ürün, servis ve hizmet kalitesini etkileyecebilecek hizmet ve servis alımları | NDT/DT, test & kontrol, ısıl işlem, laboratuvar, third party hizmetleri, vb. | 5 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 23 | 27 | 25 | 30
TS-3 | Hizmet veya Servis | TS-3_H | Projelerde müşteriye sunulan ürün, servis ve hizmet kalitesini direkt etkilemeyen hizmet ve servis alımları | Ağır kaldırma işleri, ekipman tedariği, yemek ve taşımacılık hizmet alımları, atık yönetimi hizmet alımları, vb. | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 22 | 28 | 24 | 32
TS-4 | Hizmet veya Servis | TS-4_H_EP | Projelerde EP kritik hizmet alımları | Temel ve detay tasarım işleri (ekipman tedarikleri dahil), vb. | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 15 | 5 | 5 | 2 | 15 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |  | 1 | 7 |  | 10 | 15 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | [5 empty] | 1.1 | 1.15 | 54 | 68 | 59 | 78
TS-4 | Hizmet veya Servis | TS-4_H_C | Projelerde yapım işleri için kritik hizmet alımları | Malzemeli-malzemesiz imalat ve montaj işleri, vb. | 15 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 5 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 47 | 53 | 51 | 60
TS-5 | Hizmet veya Servis | TS-5_H | Merkez yerleşke idari işler hizmet ve servis alımları | Bakım-onarım işleri hizmet alımları, yemek ve taşımacılık hizmet alımları, atık yönetimi hizmet alımları, vb. | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.15 | 13 | 13 | 14 | 14
Genel Not:
1) Bu süreler, Tedarik Taleplerinin tam ve eksiksiz yapılması durumunda baz alınır. Teknik şartnamelerde olası revizyonlarda süreç tekliflerin toplanma sürecinden tekrar başlar.
İŞ PROGRAMINDA GÖSTERİLEN HEDEF TESLİM TARİHİ
TEDARİK TALEBİNİN (Ekleri İle Birlikte) YAPILACAĞI EN GEÇ TARİH
OPERASYONEL FAALİYETLER VE SÜRELERİ
TEDARİK TİPLERİ
SORUMLULAR
TEDARİK PLANININ HAZIRLANMASI İLE BİRLİKTE PQ SÜRECİ